湖南科技大学XXXX系统项目周报

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **时　　　间** | | | 22.6.6—22.6.10 | | **校方　周次** | 21学年二学期第15周 | | |
| **公司起草人** | | | 肖杰 | | **校方修订人** | 李峥 | | |
| **工作总结（5.30—6.5）** | | | | | | | | |
| **No** | **工作内容** | **公司方**  **责任人** | | **校　方**  **责任人** | **当前状态**  **及未完成情况说明** | | | |
|  | 档案集成 | 肖杰  廖俊杰 | | 李峥 | 本周完成测试系统部署测试联调中。但档案馆要求文单当中增加内容，校办不建议增加 | | | |
|  | 组织架构 | 肖杰  杨大友 | | 傅伟 | 本周提供需求确认文档，请网络信息中心确认。需求确认中 | | | |
|  | 校长信箱确认 | 肖杰 | | 何森、李峥 | 本周具备系统上线条件。试运行申请中 | | | |
|  | 公文管理 | 肖杰 | | 郭丹茹、李峥 | 本周校办对新公文流程进行测试，测试问题修改完毕，下周再测 | | | |
|  | 议题管理调研 | 肖杰 | | 魏庆龄、李峥 | 需求确认中 | | | |
|  | 会议管理调研 | 肖杰 | | 魏庆龄、丘林霭 | 需求确认中 | | | |
|  | 教育平台调研 | 胡晓欢 | | 何森、李峥 | 需求确认中 | | | |
|  | PC空间优化 | 肖杰 | | 李峥 | 使用中 | | | |
|  | 印信管理调研 | 肖杰 | | 文红梅、李峥 | 需求确认中 | | | |
|  | 测试环境 | 肖杰 | | 李峥 | 数据导入完成 | | | |
| **工作计划（6.6—6.10）** | | | | | | | | |
| **No** | **工作任务** | | | | | | **公司方**  **责任人** | **校　方**  **责任人** |
|  | 档案集成开发：确认文单无法填写的内容在哪个系统填写 | | | | | | 廖俊杰 | 李峥 |
|  | 组织架构集成：网络信息中心确认需求方案以后三天，进入测试系统测试 | | | | | | 杨大友 | 傅伟 |
|  | 阳光教育平台表单：出具需求确认说明说，说明书确认一周内完成系统建设与自测 | | | | | | 肖杰 | 何森  李峥 |
|  | 测试环境：客开问题测试环境进行测试 | | | | | | 肖杰 | 李峥 |
|  | 议题管理调研：需求说明书确认一周内完成系统建设与自测 | | | | | | 肖杰 | 魏庆龄  李峥 |
|  | 会议管理调研说明书确认一周内完成系统建设与自测。会议室管理：提供会议室信息以后，三天内导入完成 | | | | | | 肖杰 | 魏庆龄  丘林霭 |
|  | 公文测试上线：协助业务单位进行测试，测试无问题以后上线新流程 | | | | | | 肖杰 | 郭丹茹  李峥 |
|  | 上线内容维护：持续跟进 | | | | | | 肖杰 | 李峥 |
|  | 印信管理：需求说明书确认一周内完成系统建设与自测 | | | | | | 肖杰 | 文红梅  李峥 |
| **问题/风险及相关意见/建议** | | | | | | | | |
| **No** | **问题/风险** | | | | **意见/建议** | | | |
|  | 进度缓慢 | | | | 按照计划，多线进行 | | | |
|  | 公文优化第三轮 | | | | 优化与原有计划并行，印信管理插时间赶进度 | | | |